## 表1
表1.鹤山市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积
1 | 麦旺球、孙见清、陈爱连、余华芳地块 | 麦旺球、孙见清、陈爱连、余华芳 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇平安大道 | 普通商品房 | 0.06 | 2009.11.25 | 2017.11.30 | 2019.11.30 | 未动工 | /
2 | 江门共和山湖海庄园 | 江门映晖湾房地产有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇铁岗居委会 | 普通商品房 | 4.0838 | 2010.1.29 | 2021.5.15 | 2023.5.15 | 未动工 | /
3 | 江门共和山湖海庄园 | 江门映晖湾房地产有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇铁岗居委会 | 普通商品房 | 17.9226 | 2010.1.29 | 2020.12.21 | 2022.12.21 | 已动工未竣工 | 10.58
4 | 鹤山市恒光地产咨询服务有限公司地块 | 鹤山市恒光地产咨询服务有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇泮坑村委会 | 普通商品房 | 6.9869 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已动工未竣工 | /
5 | 鹤山市恒光地产咨询服务有限公司地块 | 鹤山市恒光地产咨询服务有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇泮坑村委会 | 普通商品房 | 5.6005 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已动工未竣工 | /
6 | 地王广场 | 鹤山市地中王物业发展有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪人民南路高圳口 | 普通商品房 | 1.5031 | 2017.8.23 | 2021.5.8 | 2023.5.8 | 已动工未竣工 | 1.5
7 | 同方科技园地块 | 江门市同欣光源科技有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇平安大道以南、祥和路以西地段 | 普通商品房 | 2.6367 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已动工未竣工 | 2.64
8 | 同方科技园地块 | 江门市同鹤光源科技有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇共兴路以南、祥和路以东地段 | 普通商品房 | 3.5868 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已动工未竣工 | 3.59
9 | 同方科技园地块 | 江门市同鹤光源科技有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇平安大道以北、共和大道以西地段 | 普通商品房 | 6.4333 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已动工未竣工 | 6.43
10 | 同方科技园地块 | 江门市同鹤光源科技有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇平安大道以北、祥和路以东地段 | 普通商品房 | 6.3614 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已动工未竣工 | 6.36
11 | 同方科技园地块 | 江门市同鹤光源科技有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇鹤共大道以南、共和大道以东路段 | 普通商品房 | 3.0775 | 2019.3.22 | 2020.8.14 | 2022.8.14 | 已动工未竣工 | 3.08
12 | 时代风华花园 | 鹤山郁豪电光源有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道9号 | 普通商品房 | 6.9953 | 2019.1.21 | 2020.1.21 | 2022.1.21 | 已动工未竣工 | 6.52
13 | 锦绣悦府 | 鹤山市盈昇物业投资有限公司 | 鹤山雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路256号 | 普通商品房 | 0.82661 | 2019.2.3 | 2020.2.3 | 2022.2.3 | 已动工未竣工 | 0.18
14 | 方圆云山诗意·天玺 | 鹤山市方圆明耀房地产有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道雁前路 | 普通商品房 | 2.7465 | 2019.2.28 | 2020.2.28 | 2022.2.28 | 已动工未竣工 | 0
15 | 时代花园一期 | 江门市弘聚投资有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤山工业城B区（鹤城镇） | 普通商品房 | 5.95 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已动工未竣工 | 0
16 | 时代花园二期 | 江门市弘聚投资有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤山工业城B区（鹤城镇） | 普通商品房 | 4.6682 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已动工未竣工 | 4.67
17 | 鹤山市龙口镇协华村龙护第三经济合作社留用地 | 鹤山市龙口镇协华村龙护第三经济合作社 | 鹤山市龙口镇 | 鹤山市龙口镇协华村龙护三队 | 普通商品房 | 0.212 | 2019.7.23 | 2020.7.23 | 2022.7.23 | 已动工未竣工 | 0.21
18 | 鹤山市雅瑶镇大岗居委会留用地 | 鹤山市茂禾置业有限公司 | 鹤山市雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇大岗居委会 | 普通商品房 | 6.8967 | 2020.10.26 | 2021.10.26 | 2023.10.26 | 已动工未竣工 | 6.9
19 | 银业雁山城 | 江门银雁房地产开发有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪杰州工业区沙涌岗岩 | 普通商品房 | 0.20908 | 2019.8.7 | 2020.8.7 | 2022.8.7 | 已动工未竣工 | 0
20 | 华侨城纯水岸花园 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 鹤山市古劳镇 | 鹤山市古劳镇双桥村委会 | 普通商品房 | 5.4937 | 2019.8.30 | 2020.8.30 | 2022.8.30 | 已动工未竣工 | 2.63
21 | 荟璟园 | 鹤山市鹤侨房地产投资有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道文明路99号 | 普通商品房 | 1.3824 | 2019.9.23 | 2022.4.23 | 2024.2.28 | 未动工 | /
22 | 玉兰花园 | 鹤山鸿广置业有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道旁 | 普通商品房 | 5.0977 | 2019.9.25 | 2021.1.25 | 2023.1.25 | 已动工未竣工 | 2.14
23 | 江夏花园 | 鹤山市江夏房地产开发有限公司 | 鹤山市雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇黄洞村 | 普通商品房 | 3.3392 | 2019.9.30 | 2021.2.22 | 2023.2.22 | 未动工 | /
24 | 江门华侨城投资发展有限公司地块 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 鹤山市古劳镇 | 鹤山市古劳镇双桥村委会 | 普通商品房 | 2.2659 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 2023.12.31 | 已动工未竣工 | 2.27
25 | 桃里春风花园 | 鹤山鸿赢置业有限公司 | 鹤山市桃源镇 | 鹤山市桃源镇竹蓢大岭村龙脊岗 | 普通商品房 | 1.6097 | 2020.5.25 | 2021.9.24 | 2023.9.24 | 已动工未竣工 | 1.18
26 | 广益·公园府 | 鹤山市永盛贸易有限公司 | 鹤山市址山镇 | 鹤山市址山镇人民南路14号 | 普通商品房 | 0.91289 | 2020.9.14 | 2021.9.14 | 2023.9.14 | 已动工未竣工 | 0.91
27 | 春江明月花园 | 鹤山鸿明置业有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道坡山村委会 | 普通商品房 | 4.9394 | 2020.10.15 | 2021.10.15 | 2023.10.15 | 已动工未竣工 | 3.99
28 | 鹤山市华卓建材有限公司地块 | 鹤山市华卓建材有限公司 | 鹤山市古劳镇 | 鹤山市古劳镇连南罗江围 | 普通商品房 | 0.4219 | 2020.11.13 | 2022.11.13 | 2024.11.13 | 未动工 | /
29 | 春风潮鸣花园 | 鹤山鸿亿置业有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道坡山村委会 | 普通商品房 | 5.0007 | 2021.1.21 | 2022.2.5 | 2024.2.5 | 未动工 | /
30 | 鹤山市和大置业开发有限公司地块 | 鹤山市和大置业开发有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇德和路 | 普通商品房 | 0.85617 | 2021.4.13 | 2022.4.13 | 2024.4.13 | 未动工 | /
31 | 鹤山市信能房地产开发有限公司地块 | 鹤山市信能房地产开发有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道越塘水部村后山 | 普通商品房 | 0.60585 | 2021.6.21 | 2022.6.21 | 2024.6.21 | 未动工 | /
32 | 鹤山市侨顺投资发展有限公司地块 | 鹤山市侨顺投资发展有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会 | 普通商品房 | 3.3879 | 2021.12.13 | 2022.12.13 | 2024.12.13 | 未动工 | /
33 | 鹤山市侨泰投资发展有限公司地块 | 鹤山市侨泰投资发展有限公司 | 鹤山市工业城 | 鹤山市工业城B区 | 普通商品房 | 4.5838 | 2021.12.13 | 2022.12.13 | 2024.12.13 | 未动工 | /

## 表2
表2.鹤山市存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工
未销售房屋的土地面积
33 | 126.65 | 23.72 | 102.93 | 65.78
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。