## Sheet1
附件2
鹤山市问题设施提升整改及管网修复完善工程清单
序号 | 市（区） | 乡镇 | 行政村 | 设施名称1 | 服务自然村名称 | 目前采用的治理模式 | 已建设施处理规模 | 存在主要问题 | 提升改造工程类别2 | 管网修复/完善 |  |  |  | 设施修复/提升改造 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 备注
[10 empty] | 管网修复类型3 | 管网修复工程量管网修复长度 | 修复提升后覆盖范围 | 其他4 | 设施修复类型4 | 设施修复工程（量）5 | 修复后设施工艺 | 修复后设施规模 | 其他6
1 | 鹤山市 | 古劳镇 | 古劳村委会 |  | 田边 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
2 | 鹤山市 | 古劳镇 | 古劳村委会 |  | 赤岗 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
3 | 鹤山市 | 古劳镇 | 茶山村委会 |  | 乐安 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
4 | 鹤山市 | 古劳镇 | 茶山村委会 |  | 坑坪 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
5 | 鹤山市 | 古劳镇 | 茶山村委会 |  | 道坪 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
6 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连北村委会 |  | 小坑 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
7 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连北村委会 |  | 礼山 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
8 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连北村委会 |  | 象山 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
9 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连北村委会 |  | 龙坑 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
10 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 小江 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
11 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 小江 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
12 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 小江 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
13 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 小江 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
14 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 小江 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
15 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 七队 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
16 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 三队 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
17 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 五队 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
18 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 井仔 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
19 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 八队 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
20 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 六队 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
21 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 南安村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
22 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 向南 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
23 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 四队 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
24 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 白水坑 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
25 | 鹤山市 | 古劳镇 | 麦水村委会 |  | 移民新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
26 | 鹤山市 | 龙口镇 | 协华村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
27 | 鹤山市 | 龙口镇 | 协华村委会 |  | 龙座 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
28 | 鹤山市 | 龙口镇 | 湴蓼村委会 |  | 合岗 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
29 | 鹤山市 | 龙口镇 | 湴蓼村委会 |  | 新庆 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
30 | 鹤山市 | 龙口镇 | 福迳村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
31 | 鹤山市 | 龙口镇 | 福迳村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
32 | 鹤山市 | 龙口镇 | 福迳村委会 |  | 浪石 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
33 | 鹤山市 | 龙口镇 | 福迳村委会 |  | 高田 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
34 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 坑尾 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
35 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 岗坳 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
36 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
37 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 月桥 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
38 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 月桥 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
39 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 龙庆 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
40 | 鹤山市 | 龙口镇 | 那白村委会 |  | 龙田 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
41 | 鹤山市 | 龙口镇 | 霄南村委会 |  | 七九 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
42 | 鹤山市 | 龙口镇 | 霄南村委会 |  | 东丰 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
43 | 鹤山市 | 龙口镇 | 霄南村委会 |  | 坑尾 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
44 | 鹤山市 | 龙口镇 | 霄南村委会 |  | 新中 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
45 | 鹤山市 | 龙口镇 | 霄南村委会 |  | 高水 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
46 | 鹤山市 | 龙口镇 | 青文村委会 |  | 南山 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
47 | 鹤山市 | 龙口镇 | 青文村委会 |  | 岗顶 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
48 | 鹤山市 | 龙口镇 | 青文村委会 |  | 榄堂 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
49 | 鹤山市 | 龙口镇 | 青文村委会 |  | 水柳 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
50 | 鹤山市 | 桃源镇 | 三富村委会 |  | 仁和村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
51 | 鹤山市 | 桃源镇 | 三富村委会 |  | 龙田村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
52 | 鹤山市 | 桃源镇 | 中胜村委会 |  | 汉坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
53 | 鹤山市 | 桃源镇 | 中胜村委会 |  | 社咀坪村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
54 | 鹤山市 | 桃源镇 | 富岗村委会 |  | 宝鸭塘村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
55 | 鹤山市 | 桃源镇 | 富岗村委会 |  | 船岗村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
56 | 鹤山市 | 桃源镇 | 富岗村委会 |  | 获岭村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
57 | 鹤山市 | 桃源镇 | 富岗村委会 |  | 高田咀村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
58 | 鹤山市 | 桃源镇 | 旺龙村委会 |  | 珠岗村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
59 | 鹤山市 | 桃源镇 | 甘棠村委会 |  | 大边岩村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
60 | 鹤山市 | 桃源镇 | 甘棠村委会 |  | 黎迳咀村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
61 | 鹤山市 | 桃源镇 | 竹朗社区居民委员会 |  | 塘尾村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
62 | 鹤山市 | 桃源镇 | 竹朗社区居民委员会 |  | 大岭村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
63 | 鹤山市 | 桃源镇 | 竹朗社区居民委员会 |  | 岗顶村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
64 | 鹤山市 | 桃源镇 | 竹朗社区居民委员会 |  | 文边村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
65 | 鹤山市 | 桃源镇 | 蟠光村委会 |  | 四村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
66 | 鹤山市 | 桃源镇 | 钱塘村委会 |  | 一村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 管网完善 | 管网完善 | 1000m | 一村 | / | / | / | / | / | / | 2022年
67 | 鹤山市 | 桃源镇 | 钱塘村委会 |  | 三村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
68 | 鹤山市 | 桃源镇 | 钱塘村委会 |  | 二村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 管网完善 | 管网完善 | 1000m | 二村 | / | / | / | / | / | / | 2022年
69 | 鹤山市 | 桃源镇 | 钱塘村委会 |  | 四村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
70 | 鹤山市 | 桃源镇 | 龙溪村委会 |  | 兰花村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
71 | 鹤山市 | 桃源镇 | 龙溪村委会 |  | 地塘咀村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
72 | 鹤山市 | 桃源镇 | 龙溪村委会 |  | 天地坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
73 | 鹤山市 | 桃源镇 | 龙溪村委会 |  | 龙西村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
74 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 南合 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
75 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 南昌村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
76 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 和安村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
77 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 坑口村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
78 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 坑尾村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
79 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 富斗村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
80 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 山岩村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
81 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 上南村委会 |  | 玉堂村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
82 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 南靖村委会 |  | 大朗 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
83 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 南靖村委会 |  | 松坡 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
84 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 南靖村委会 |  | 水沙 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
85 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 南靖村委会 |  | 水沙 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
86 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 东边坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
87 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 中和村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
88 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 中社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
89 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 仁和村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
90 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 卢屋村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
91 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 早禾 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
92 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 红石村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
93 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 阜城村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
94 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 龙口 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
95 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古桥村委会 |  | 龙田 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
96 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古蚕村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
97 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 建良村委会 |  | 坪头 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
98 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 建良村委会 |  | 张边 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
99 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 建良村委会 |  | 水石村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
100 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 大桥 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
101 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 文宋 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
102 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 文胡 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
103 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 村头 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
104 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 泊步 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
105 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 赤龙 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
106 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 邓屋 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
107 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 石湖社区居民委员会 |  | 民富 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
108 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 陈山村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
109 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 陈山村委会 |  | 松园村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
110 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 陈山村委会 |  | 龙头 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
111 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 上李村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
112 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 中南 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
113 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 乌石村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
114 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 清溪 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 30 | / | 2022年
115 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 潖珍 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 15 | / | 2022年
116 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 罗经 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
117 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 那要 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
118 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 万和村委会 |  | 松新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
119 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 万和村委会 |  | 社营村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
120 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 万和村委会 |  | 蛇段村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
121 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 东坑村委会 |  | 东和村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
122 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 先锋村委会 |  | 凤尾村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
123 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 先锋村委会 |  | 槟郎坑 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
124 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 先锋村委会 |  | 西南村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
125 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 先锋村委会 |  | 谢屋村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
126 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 先锋村委会 |  | 龙口村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
127 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南星村委会 |  | 下排村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
128 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南星村委会 |  | 太坪村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
129 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南星村委会 |  | 骆屋村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
130 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 坑尾村委会 |  | 九里坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
131 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 坑尾村委会 |  | 作球村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
132 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 坑尾村委会 |  | 黎坑口村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
133 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 坪山村委会 |  | 河南村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
134 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 坪山村委会 |  | 红村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
135 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 城西村委会 |  | 坪顶村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
136 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 城西村委会 |  | 虎坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
137 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 城西村委会 |  | 里更村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
138 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 小官田村委会 |  | 上咀村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
139 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 小官田村委会 |  | 下咀村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
140 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 小官田村委会 |  | 吉村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
141 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 禾谷村委会 |  | 四新村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
142 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 禾谷村委会 |  | 禾围村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
143 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 禾谷村委会 |  | 黎屋村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
144 | 鹤山市 | 共和镇 | 民族村委会 |  | 新村经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
145 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 上沙村委会 |  | 坝村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
146 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 上沙村委会 |  | 大坑 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
147 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 上沙村委会 |  | 山背 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
148 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 上沙村委会 |  | 横田 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
149 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 上沙村委会 |  | 茶田 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
150 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 上沙村委会 |  | 黄屋 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
151 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 下沙村委会 |  | 华村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
152 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 下沙村委会 |  | 布吕 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
153 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 下沙村委会 |  | 提山 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
154 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 双龙村委会 |  | 大陂 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
155 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 双龙村委会 |  | 沙上 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
156 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 双龙村委会 |  | 沙中 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
157 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 堂马村委会 |  | 南兴 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
158 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 堂马村委会 |  | 山德 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
159 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 堂马村委会 |  | 岗背 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
160 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 堂马村委会 |  | 新屋 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
161 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 白水带村委会 |  | 浪塘 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
162 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 白水带村委会 |  | 罗屋 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
163 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 白水带村委会 |  | 钟李 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
164 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 白水带村委会 |  | 长田 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
165 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 白水带村委会 |  | 麻竹头 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
166 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 选田村委会 |  | 贵子 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 10 | / | 2022年
167 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 东约 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO | 45 | / | 2022年
168 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 从新下 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
169 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 堂厦 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建 | / | / | / | / | 设施续建 | / | 多级多段AO |  | / | 2022年
170 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 大元 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
171 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 大村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
172 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 岗咀头 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
173 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 果园 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
174 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 靖村村委会 |  | 西约 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
175 | 鹤山市 | 址山镇 | 云中村委会 |  | 木坑经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
176 | 鹤山市 | 址山镇 | 云中村委会 |  | 红星经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
177 | 鹤山市 | 址山镇 | 云新村委会 |  | 向阳经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
178 | 鹤山市 | 址山镇 | 云新村委会 |  | 虎爪经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
179 | 鹤山市 | 址山镇 | 云新村委会 |  | 虎爪经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
180 | 鹤山市 | 址山镇 | 云新村委会 |  | 角浪经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
181 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 三田经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
182 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 交剪经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
183 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 凤林经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
184 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 华坑经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
185 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 华宁经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
186 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 得心经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
187 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 心园经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
188 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 新屋经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
189 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 新星经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
190 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 新联经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
191 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 旧村经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
192 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 江津经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
193 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 石井经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
194 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 红岗经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
195 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 红星经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
196 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 边朗村经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
197 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 龙兴经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
198 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 龙田经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
199 | 鹤山市 | 址山镇 | 新莲村委会 |  | 南兴经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
200 | 鹤山市 | 址山镇 | 新莲村委会 |  | 新基经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
201 | 鹤山市 | 址山镇 | 新莲村委会 |  | 新村经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
202 | 鹤山市 | 址山镇 | 新莲村委会 |  | 民乐经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
203 | 鹤山市 | 址山镇 | 新莲村委会 |  | 深巷经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
204 | 鹤山市 | 址山镇 | 新莲村委会 |  | 龙岗经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
205 | 鹤山市 | 址山镇 | 昆华村委会 |  | 仁和经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
206 | 鹤山市 | 址山镇 | 昆华村委会 |  | 沙田经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
207 | 鹤山市 | 址山镇 | 昆华村委会 |  | 苍华经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
208 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 上黄经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
209 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 上黄经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
210 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 下黄经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
211 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 因洞经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
212 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 掩洞经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
213 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 角塘经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
214 | 鹤山市 | 双合镇 | 先庆村委会 |  | 凤村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
215 | 鹤山市 | 双合镇 | 先庆村委会 |  | 大朗村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
216 | 鹤山市 | 双合镇 | 先庆村委会 |  | 途村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
217 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 上古岗村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
218 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 上月山村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
219 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 上洋坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
220 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 下古岗村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
221 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 中洋坑村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
222 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 云河村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
223 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 云罗咀村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
224 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 云罗窝村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
225 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 南塘村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
226 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 吉塘村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
227 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 增边村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
228 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 旱冲村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
229 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 榕树村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
230 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 西金竹村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
231 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 金盘村 | 建设设施模式 |  | 设施未完成建设 | 设施续建（小型户用） | / | / | / | / | 设施续建（小型户用） | / | / | 小型户用设施 | / | 2022年
232 | 鹤山市 | 桃源镇 | 龙溪村委会 |  | 新塘村 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
233 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 城西村委会 |  | 马屋村 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
234 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 禾谷村委会 |  | 田心村 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
235 | 鹤山市 | 共和镇 | 民族村委会 |  | 中兴经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
236 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 桥龙经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
237 | 鹤山市 | 址山镇 | 禾南村委会 |  | 高咀经济合作社 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
238 | 鹤山市 | 双合镇 | 双桥都村委会 |  | 东元村 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
239 | 鹤山市 | 双合镇 | 合成村委会 |  | 长江村 | 建设设施模式 |  | 设施未运转 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
240 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南中村委会 |  | 莲潭村 | 建设设施模式 |  | 设施未正常运行 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
241 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 堂马村委会 |  | 古迹 | 建设设施模式 |  | 设施未正常运行 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
242 | 鹤山市 | 址山镇 | 云新村委会 |  | 二村经济合作社 | 建设设施模式 |  | 治理设施质量差 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
243 | 鹤山市 | 沙坪街道 | 仓边村委会 |  | 仓边村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
244 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 中和 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
245 | 鹤山市 | 古劳镇 | 连城村委会 |  | 天伦 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
246 | 鹤山市 | 桃源镇 | 甘棠村委会 |  | 允草坑村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
247 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 南靖村委会 |  | 新村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
248 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 古蚕村委会 |  | 八队 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
249 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 昆东村委会 |  | 小江 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
250 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 朝阳村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
251 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 雅瑶村委会 |  | 玉岗村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
252 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 东坑村委会 |  | 金星村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
253 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 五星村委会 |  | 子连村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
254 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 五星村委会 |  | 岗咀村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
255 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南中村委会 |  | 老村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
256 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南洞村委会 |  | 樟坑尾村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
257 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南洞村委会 |  | 简坑村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
258 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 坑尾村委会 |  | 牛山村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
259 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 新联村委会 |  | 旗尾村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
260 | 鹤山市 | 共和镇 | 铁岗社区居民委员会 |  | 大元经济合作社 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
261 | 鹤山市 | 址山镇 | 东溪村委会 |  | 水边经济合作社 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
262 | 鹤山市 | 址山镇 | 四九村委会 |  | 泗合经济合作社 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
263 | 鹤山市 | 址山镇 | 昆中村委会 |  | 元龙经济合作社 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
264 | 鹤山市 | 双合镇 | 双桥都村委会 |  | 桥下村 | 建设设施模式 |  | 运行效果不佳 | [10 empty] | 2021年底 | 已完成
265 | 鹤山市 | 沙坪街道 | 莺朗村委会 |  | 莺朗村 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 1400m | 莺朗村 | [6 empty] | 2021年底 | 已完成
266 | 鹤山市 | 雅瑶镇 | 南靖村委会 |  | 赤一村 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 3000m | 赤一村 | [6 empty] | 2021年底 | 已完成
267 | 鹤山市 | 鹤城镇 | 南中村委会 |  | 莲潭村 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 900m | 莲潭村 | [6 empty] | 2021年底 | 已完成
268 | 鹤山市 | 共和镇 | 南坑村委会 |  | 南兴经济合作社 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 600m | 南兴经济合作社 | [6 empty] | 2021年底 | 已完成
269 | 鹤山市 | 共和镇 | 泮坑村委会 |  | 凌屋经济合作社 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 1000m | 凌屋经济合作社 | [6 empty] | 2021年底 | 已完成
270 | 鹤山市 | 址山镇 | 云东村委会 |  | 牛山经济合作社 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 200m | 牛山经济合作社 | / | / | / | / | / | / | 2022年
271 | 鹤山市 | 址山镇 | 昆联村委会 |  | 龙步经济合作社 | 建设设施模式 |  | 管网收集覆盖率低 | 管网完善 | 管网完善 | 200m | 龙步经济合作社 | / | / | / | / | / | / | 2022年