## Sheet1
2024年下半年鹤山市城区城市道路挖掘计划
序号 | 工程名称 | 管线类型 | 施工地点 | 施工期限 | 备注
1 | 中压燃气管道接入工程 | 燃气 | 人民东路 | 5月13日-28日
2 | 10KV线路敷设工程 | 电力 | G325国道辅道、雁前路、雁翔路 | 6月15日-8月30日
3 | 城区污水主干管完善工程 | 污水 | S272(鹤山大道-综合市场) | 10月1日-12月30日