# 鹤山市2024年中央农业经营主体能力提升

# 资金-新型农业经营主体（省标杆家庭农场）

# 培育项目资金分配方案

根据《关于印发〈广东省2024年中央农业经营主体能力提升资金—新型农业经营主体培育项目实施方案〉的通知》（粤农农函〔2024〕726号）和《广东省财政厅关于下达2024年农业经营主体能力提升资金（第三批）的通知》(粤财农〔2024〕61号)要求，为做好我市2024年度新型农业经营主体培育工作,结合我市实际,制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快构建现代农业经营体系为目的，以提升区域指导服务能力为抓手，以标杆农民合作社为重点，通过支持选育一批农民合作社夯实组织基础、提升运营质量、强化服务带动能力，引领全市新型农业经营主体高质量发展，服务带动小农户进入现代农业发展轨道。

二、建设内容

支持省标杆家庭农场改善农业生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，加强品牌营销、联农带农和指导服务等工作。

三、项目遴选情况

根据《广东省财政厅关于下达2024年农业经营主体能力提升资金（第三批）的通知》(粤财农〔2024〕61号)，安排我市扶持省标杆家庭农场培育资金15万元。按照《鹤山市2024年中央农业经营主体能力提升资金—新型农业经营主体培育项目实施方案》的工作要求，经省标杆家庭农场自愿申报、镇（街）推荐上报、主管部门评审、结果公示，安排如下：

（一）鹤山市龙口镇沙皮农场的晒谷场和农产品初加工场项目，建设内容：建设封闭棚顶约100平方米，项目总投资共7.5万元，其中自筹资金2.5万元，财政补助5万元。

（二）鹤山市鹤城镇雁锋家庭农场的提升生产经营能力项目，建设内容：购买1台遥控打药机运输车升降平台一体机、1台遥控割草机、1台自卸王载重摩托车，项目总投资7.45万元，其中自筹资金2.45万元，财政补助5万元。

（三）鹤山市古劳镇卓裕水产养殖场的机械配套设施改造项目，建设内容：新增机械配套设施一批（含增氧机、排水机、投料机、抽水泵等），项目总投资7.805万元，其中自筹资金2.805万元，财政补助5万元。

以上3个项目总投资共22.755万元，其中自筹资金7.755万元，财政补助资金15万元。

- 项目建设及验收

- （一）项目建设。各项目实施主体要严格按照《2024年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体（省标杆家庭农场）培育项目申报书》申报内容建设，并在2024年12月底前建设完成。

（二）项目验收及资金拨付。项目建设完成后，属地镇（街）对照家庭农场项目申报内容进行验收，并将验收报告及合同、发票、转账记录、照片等佐证资料报市农业农村局备案。经验收合格的，项目实施属地镇（街）业务部门要及时整理有关资料，向镇（街）财政所提交拨付申请。资金拨付则采取分阶段拨付的方式，先行拨付补助资金的80%，待完成建设任务后再拨付剩余的20%。

（三）绩效评价。项目实施完成后，市农业农村局将对各项目实施开展情况、验收情况、实施效果、资金兑付、档案资料存档情况等进行检查，开展绩效考核，并根据项目实际实施情况，给予总体评价，评价结果作为下年度资金分配和项目实施主体确定的重要依据。

# 五、保障措施

（一）加强组织领导。市农业农村局负责项目组织协调、指导和监督项目实施等；市财政局负责审核、拨付项目补助资金；属地镇（街）政府（办事处）负责项目实施、验收、监管、资金报账等工作。各单位要明确工作责任，确定具体责任人，专人负责，层层落实，推动我市农民合作社培育发展壮大，提升对农民合作社指导服务水平和能力。

（二）严格资金监管。项目资金要严格按照相关要求使用，充分发挥资金使用效益，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。属地镇（街）要做好项目定期督促检查工作，如发现提供虚假信息和违规使用奖补资金的，一经查实，将按有关规定严格处理，并责令其退回奖补资金，五年内不得申报任何农业农村扶持资金。

## （三）及时总结经验。属地镇（街）要及时总结项目的成果经验、实施过程中存在的问题和改进措施等，连同项目资金进度等有关情况报送上级部门。

（四）建立工作档案。各单位要建立鹤山市2024年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体（省标杆家庭农场）培育项目工作档案库，及时将有关文件、方案、项目采购和工作总结等整理归档，并建立资金使用台账制度，做到有章可循、有据可查。

公开方式：依申请公开

鹤山市农业农村局办公室                     2024年9月X日印发